## PRESUP. OF
Dirección de Estudios, Programas y Proyectos
Area de Computo y Presupuesto
Cordoba, 26 de Marzo del 2025
Obra: CERRAMIENTO GIMNASIO TECHADO AREA DE DEPORTES UNC
Ubicación: CUIDAD UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO OFICIAL
Item | DESIGNACION | UD. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | INC. RUBRO | INC. GLOBAL
1 | TRABAJOS PREPARATORIOS |  |  |  | 2490576.6 | 100% | 5.763%
1.1 | Obrador y cierre de obra | Gl. | 1
1.2 | Replanteo y verificación de tareas y medidas | Gl. | 1
2 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO CUBIERTA |  |  |  | 633544.314 | 100% | 1.466%
2.1 | Demolición de tabique de hormigón y vereda (fachada sur) | m² | 3
2.2 | Demolición de vereda de hormigón (fachada norte) | m² | 32.85
3 | ESTRUCTURA |  |  |  | 9347020.4964 | 100% | 21.63%
3.1 | Columnas de hormigón armado | m³ | 4.07
3.2 | Platabandas | Ud. | 5
4 | ALBAÑILERÍA |  |  |  | 16721653.608 | 100% | 38.7%
4.1 | Mampostería en elevación de ladrillo cerámico (incluye encadenado y capa aisladora) | m² | 125.4
4.2 | REVOQUES
4.2.1 | Comunes a la cal en Interiores y Exteriores | m² | 250.8
5 | HERRERIA |  |  |  | 10185812.384 | 100% | 23.57%
5.1 | Portón de Chapa Acanalada | m² | 51.2
5.2 | Puertas de emergencia | Ud. | 4
6 | PINTURAS |  |  |  | 3500094.6232 | 100% | 8.1%
6.1 | Al latex para muros interiores, tabiques y cielorrasos | m² | 250.8
6.2 | Esmalte sintético | m² | 15.92
7 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  | 334544.08 | 100% | 0.7742%
7.1 | Limpieza de obra | Gl. | 1
TOTAL |  |  |  |  | 43213246.1056 |  | 100%
EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS TRECE MIL DOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 11/100

## COMPUTO
Obra:
Contratista:
Ubicación:
Fecha:
Item | DESIGNACION | UD. | CANT.
1 | TRABAJOS PREPARATORIOS
1.1 | Obrador y cierre de obra | Gl.
1.2 | Replanteo y verificación de tareas y medidas | Gl.
2 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO CUBIERTA
2.1 | Demolición de tabique de hormigón y vereda (fachada sur) | m²
2.2 | Demolición de vereda de hormigón (fachada norte) | m²
3 | ESTRUCTURA
3.1 | Columnas de hormigón armado | m³
3.2 | Platabandas | Ud.
4 | ALBAÑILERÍA
4.1 | Mampostería en elevación de ladrillo cerámico (incluye encadenado y capa aisladora) | m²
4.2 | REVOQUES
4.2.1 | Comunes a la cal en Interiores y Exteriores | m²
5 | HERRERIA
5.1 | Portón de Chapa Acanalada | m²
5.2 | Puertas de emergencia | Ud.
6 | PINTURAS
6.1 | Al latex para muros interiores, tabiques y cielorrasos | m²
6.2 | Esmalte sintético | m²
7 | LIMPIEZA DE OBRA
7.1 | Limpieza de obra | Gl.

## UNIDADES y TIPOS (hidden)
UNIDADES | Decripción | TIPOS
Año | Año | MANO DE OBRA
Día | Día | MATERIALES
Gl. | Global | EQUIPOS
gr. | Gramos | OTROS RECURSOS
Ha | Hectoarea
HH | Horas
Kg. | Kilogramos
Km. | Kilometros
Km² | Kilometros cuadrados
Lts. | Litros
Mes | Mes
m | Metros
m² | Metros Cuadrado
m³ | Metros Cúbicos
ml. | Metros lineales
mm | Milimetros
Tn. | Toneladas
Ud. | Unidad
Viajes | Viajes
mili lts. | Mililitros

## INSUMOS
INSUMOS
TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESCRIPCIÓN INDICE SIMPLE

## Indices INDEC
N° CUADRO | Clasificacion CIIU | Codigo CPC | Descripción | Indice
CUADRO 2 |  | 42120-1 | Aberturas de aluminio | CUADRO 2_42120-1
CUADRO 4 | Decreto 1.295/02 | inciso m) | Aceros-Hierro aletado | CUADRO 4_inciso m)
CUADRO 2 |  | 41241-1 | Alambrones de hierro | CUADRO 2_41241-1
CUADRO 5 | Decreto 1.295/02 | inciso b) | Albañilería | CUADRO 5_inciso b)
CUADRO 10 |  | 83107-1 | Alquiler de andamios | CUADRO 10_83107-1
CUADRO 10 |  | 51800-11 | Alquiler de pala cargadora | CUADRO 10_51800-11
CUADRO 5 | Decreto 1.295/02 | inciso f) | Andamios (2) | CUADRO 5_inciso f)
CUADRO 4 | Decreto 1.295/02 | inciso q) | Arena | CUADRO 4_inciso q)
CUADRO 11 |  | 15310-11 | Arena fina | CUADRO 11_15310-11
CUADRO 2 | 1410 | 15310-1 | Arenas | CUADRO 2_15310-1
CUADRO 11 |  | 46531-11 | Artefacto de iluminación | CUADRO 11_46531-11
CUADRO 5 | Decreto 1.295/02 | inciso g) | Artefactos de iluminación y cableado | CUADRO 5_inciso g)
CUADRO 5 | Decreto 1.295/02 | inciso r) | Artefactos para baño y grifería | CUADRO 5_inciso r)
CUADRO 3 | 2695 | 2695 | Artículos de hormigón, de cemento y de yeso (incluye: Hormigón, Mosaicos y Artículos pretensados) | CUADRO 3_2695
CUADRO 1 | Decreto 1.295/02 | inciso k) | Asfaltos, combustibles y lubricantes | CUADRO 1_inciso k)
CUADRO 7 |  | 51560-14 | Ayudante | CUADRO 7_51560-14
CUADRO 11 |  | 37420-12 | Cal hidráulica hidratada | CUADRO 11_37420-12
CUADRO 6 |  | 71240-11 | Camión volcador | CUADRO 6_71240-11
CUADRO 11 |  | 15320-11 | Canto rodado natural | CUADRO 11_15320-11
CUADRO 11 |  | 41277-21 | Caño de acero para instalaciones eléctricas | CUADRO 11_41277-21
CUADRO 11 |  | 41277-31 | Caño de hierro negro con revestimiento epoxi | CUADRO 11_41277-31
CUADRO 5 | Decreto 1.295/02 | inciso h) | Caños de PVC para instalaciones varias | CUADRO 5_inciso h)
CUADRO 2 | 2520 | 36320-3 | Caños y tubos de polietileno | CUADRO 2_36320-3
CUADRO 2 |  | 36320-2 | Caños y tubos de polipropileno | CUADRO 2_36320-2
CUADRO 2 | 2520 | 36320-1 | Caños y tubos de PVC | CUADRO 2_36320-1
CUADRO 3 | 2022 | 20221 | Carpintería de madera (incluye: Cortinas de madera y Puertas placa) | CUADRO 3_20221
CUADRO 5 | Decreto 1.295/02 | inciso d) | Carpinterías | CUADRO 5_inciso d)
CUADRO 10 |  | 53111-1 | Casilla para obrador | CUADRO 10_53111-1
CUADRO 4 | Decreto 1.295/02 | inciso n) | Cemento | CUADRO 4_inciso n)
CUADRO 10 |  | 54400-1 | Cerco de obra | CUADRO 10_54400-1
CUADRO 2 |  | 42999-2 | Chapas metálicas | CUADRO 2_42999-2
CUADRO 2 | 2899 | 42944-2 | Clavos | CUADRO 2_42944-2
CUADRO 2 |  | 46340-1 | Conductores eléctricos | CUADRO 2_46340-1
CUADRO 6 |  | 74110-11 | Contenedor tipo volquete | CUADRO 6_74110-11
| Decreto 1.295/02 | inciso o) | Costo Financiero | _inciso o)
CUADRO 5 | Decreto 1.295/02 | inciso v) | Electrobombas | CUADRO 5_inciso v)
CUADRO 2 |  | 43220-1 | Electrobombas | CUADRO 2_43220-1
CUADRO 1 | Decreto 1.295/02 | inciso j) | Equipo- Amortización de equipo | CUADRO 1_inciso j)
CUADRO 11 |  | 35110-21 | Esmalte sintético brillante | CUADRO 11_35110-21
CUADRO 3 |  | 28111 | Estructuras metálicas para construcción (incluye: Aberturas de aluminio, Aberturas de chapa de hierro y Cortinas de aluminio) | CUADRO 3_28111
CUADRO 11 |  | 35110-61 | Fijador al agua | CUADRO 11_35110-61
CUADRO 5 | Decreto 1.295/02 | inciso p) | Gastos generales | CUADRO 5_inciso p)
CUADRO 2 | 2899 | 42911-1 | Grifería | CUADRO 2_42911-1
CUADRO 2 |  | 42921-2 | Herramientas de mano | CUADRO 2_42921-2
CUADRO 2 |  | 37990-1 | Hidrófugos | CUADRO 2_37990-1
CUADRO 3 | 2710i | 27101i | Hierros y aceros en formas básicas (incluye: Chapas de hierro/acero, Aceros aleados y Perfiles de hierro/acero) | CUADRO 3_27101i
CUADRO 3 | 2710n | 27101n | Hierros y aceros en formas básicas (incluye: Ferroaleaciones, Palanquillas, Chapas de acero laminadas en caliente, Chapas de acero laminadas en frío, Flejes de hierro, Hojalata, Alambrones de hierro, Hierros redondos, Perfiles de hierro, Barras de hierro y acero, Alambres de acero, Tubos de acero y Caño de hierro galvanizado con costura) | CUADRO 3_27101n
CUADRO 5 | Decreto 1.295/02 | inciso s) | Hormigón | CUADRO 5_inciso s)
CUADRO 11 |  | 37510-11 | Hormigón elaborado | CUADRO 11_37510-11
CUADRO 2 |  | 44440-1 | Hormigoneras | CUADRO 2_44440-1
CUADRO 11 |  | 37210-11 | Inodoro de calidad superior con mochila | CUADRO 11_37210-11
CUADRO 11 |  | 37210-12 | Inodoro de calidad media | CUADRO 11_37210-12
CUADRO 7 |  | 51641-1 | Instalación eléctrica | CUADRO 7_51641-1
CUADRO 7 |  | 51620-1 | Instalación sanitaria | CUADRO 7_51620-1
CUADRO 11 |  | 46212-51 | Interruptor de un punto | CUADRO 11_46212-51
CUADRO 11 |  | 46212-31 | Interruptor diferencial | CUADRO 11_46212-31
CUADRO 11 |  | 46212-41 | Interruptor termomagnético | CUADRO 11_46212-41
CUADRO 11 |  | 42999-51 | Jabalina | CUADRO 11_42999-51
CUADRO 11 |  | 37350-11 | Ladrillo cerámico hueco | CUADRO 11_37350-11
CUADRO 11 |  | 43240-32 | Llave de paso para agua | CUADRO 11_43240-32
CUADRO 11 |  | 43240-31 | Llave de paso para gas | CUADRO 11_43240-31
CUADRO 10 |  | 31210-11 | Madera para encofrado | CUADRO 10_31210-11
CUADRO 2 |  | 31430-1 | Maderas aglomeradas | CUADRO 2_31430-1
CUADRO 5 | Decreto 1.295/02 | inciso a) | Mano de obra | CUADRO 5_inciso a)
CUADRO 3 | 2922 | 29221 | Máquinas herramientas y sus accesorios (incluye: Tornos y sus partes y piezas, Taladros, Amoladoras, Máquinas para carpintería, Soldadoras eléctricas y Accesorio para máquinas herramientas) | CUADRO 3_29221
CUADRO 2 |  | 44427-1 | Máquinas viales autopropulsadas | CUADRO 2_44427-1
CUADRO 1 | Decreto 1.295/02 | inciso t) | Medidores de caudal | CUADRO 1_inciso t)
CUADRO 1 | Decreto 1.295/02 | inciso w) | Membrana impermeabilizante | CUADRO 1_inciso w)
CUADRO 11 |  | 37610-11 | Mesada de granito | CUADRO 11_37610-11
CUADRO 11 |  | 37610-12 | Mesada de granito con perforación para bacha | CUADRO 11_37610-12
CUADRO 2 |  | 37540-1 | Mosaicos | CUADRO 2_37540-1
CUADRO 1 | Decreto 1.295/02 | inciso i) | Motores eléctricos y equipos de aire acondicionado | CUADRO 1_inciso i)
CUADRO 7 |  | 51560-12 | Oficial | CUADRO 7_51560-12
CUADRO 7 |  | 51560-11 | Oficial especializado | CUADRO 7_51560-11
CUADRO 3 | 2519 | 25191 | Otros productos de caucho (incluye: Autopartes de goma, Correas de goma con refuerzo textil y Otros artículos de goma) | CUADRO 3_25191
CUADRO 3 |  | 2899 | Otros productos metálicos n.c.p. (incluye: Bulones, Clavos, Envases de hojalata, Recipientes para gases, Grifería, Cerraduras, Tejidos de alambre, Piletas y mesadas de acero inoxidable y Chapas metálicas) | CUADRO 3_2899
CUADRO 2 | 2699 | 37990-2 | Pegamentos para revestimientos | CUADRO 2_37990-2
CUADRO 3 |  | 14101 | Piedras, arenas y arcillas (incluye: Yesos y piedras calizas, Arenas, Piedras y Arcillas) | CUADRO 3_14101
CUADRO 11 |  | 36950-21 | Pileta de piso de PVC | CUADRO 11_36950-21
CUADRO 7 |  | 51730-1 | Pintura | CUADRO 7_51730-1
CUADRO 2 | 2422 | 35110-3 | Pinturas al látex | CUADRO 2_35110-3
CUADRO 4 | Decreto 1.295/02 | inciso c) | Pisos y revestimientos | CUADRO 4_inciso c)
CUADRO 2 | 2720 | 41530-1 | Productos básicos de aluminio | CUADRO 2_41530-1
CUADRO 2 |  | 41510-1 | Productos básicos de cobre y latón | CUADRO 2_41510-1
CUADRO 1 | Decreto 1.295/02 | inciso e) | Productos químicos | CUADRO 1_inciso e)
CUADRO 11 |  | 37129-21 | Tanque para agua de polietileno tricapa, aprobado, de 1.000 litros de capacidad | CUADRO 11_37129-21
CUADRO 11 |  | 44826-21 | Termotanque a gas | CUADRO 11_44826-21
CUADRO 11 |  | 46212-52 | Tomacorriente con toma a tierra | CUADRO 11_46212-52
CUADRO 6.1 | Decreto 1.295/02 | inciso l) | Transportes | CUADRO 6.1_inciso l)
CUADRO 5 | Decreto 1.295/02 | inciso u) | Válvulas de bronce | CUADRO 5_inciso u)
CUADRO 3 | 2610 | 26101 | Vidrios para construcción y automotores (incluye: Vidrio plano, Vidrios templados, Vidrios térmicos y Vidrios laminados) | CUADRO 3_26101
CUADRO 11 |  | 37540-21 | Zócalo granítico | CUADRO 11_37540-21

## Coeficiente de Pase
CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (K)
DESCRIPCION | VALOR | COEFICIENTE
COSTO DIRECTO (1) |  | 1
GASTOS GENERALES (2) |  | 0
BENEFICIO (3) |  | 0
SUB-TOTAL (4) = (1) + (2) + (3) |  | 1
COSTO FINANCIERO (5) = (%) x (4) |  | 0
COSTO SIN IMPUESTOS (6) = (4) + (5) |  | 1
I.V.A. (7) = (%) x (6) |  | 0
CONTRIBUCION COMERCIO E INDUSTRIA (8) = (%) x (6) |  | 0
INGRESOS BRUTOS (9) = (%) x (6) |  | 0
IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CREDITOS BANCARIOS (10) = (%) x (6) |  | 0
PRECIO UNITARIO DEL ITEM (11) = (6) + (7) + (8) + (9) + (10) |  | 1

## POLINOMICA DE REDET.
ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS
DESCRIPCIÓN | INDICE INDEC | PONDERACIÓN
Mano de obra | CUADRO 5_inciso a) | 42%
Productos químicos | CUADRO 1_inciso e) | 4%
Ladrillo cerámico hueco | CUADRO 11_37350-11 | 10%
Hierros y aceros en formas básicas (incluye: Chapas de hierro/acero, Aceros aleados y Perfiles de hierro/acero) | CUADRO 3_27101i | 25%
Hormigón elaborado | CUADRO 11_37510-11 | 5%
Equipo- Amortización de equipo | CUADRO 1_inciso j) | 4%
Costo Financiero | _inciso o) | 3%
Gastos generales | CUADRO 5_inciso p) | 7%
TOTAL |  | 100%

## ANALISIS DE PRECIO
RUBRO | ITEMS | DESIGNACION | UNI. | CANTIDAD | PRECIO | PRECIOS
[5 empty] | UNITARIO | SUB TOT. | TOTAL
1 |  | TRABAJOS PREPARATORIOS
| 1.1 | Obrador y cierre de obra | Gl. | 0 | 0
MANO DE OBRA
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA = |  |  |  |  | 0 | 0%
MATERIALES
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  | SUBTOTAL MATERIALES = |  |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPOS y OTROS RECURSOS
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  | SUBTOTAL EQUIPO = |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | COSTO-NETO |  | 0
[5 empty] | COEFICIENTE DE PASE |  | 1
[5 empty] | PRECIO UNITARIO ($/Gl.) |  | 0
| 1.2 | Replanteo y verificación de tareas y medidas | Gl. | 0 | 0
MANO DE OBRA
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA = |  |  |  |  | 0 | 0%
MATERIALES
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  | SUBTOTAL MATERIALES = |  |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPOS y OTROS RECURSOS
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  | SUBTOTAL EQUIPO = |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | COSTO-NETO |  | 0
[5 empty] | COEFICIENTE DE PASE |  | 1
[5 empty] | PRECIO UNITARIO ($/Gl.) |  | 0
2 |  | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO CUBIERTA
| 2.1 | Demolición de tabique de hormigón y vereda (fachada sur) | m² | 0 | 0
MANO DE OBRA
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA = |  |  |  |  | 0 | 0%
MATERIALES
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  | SUBTOTAL MATERIALES = |  |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPOS y OTROS RECURSOS
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  | SUBTOTAL EQUIPO = |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | COSTO-NETO |  | 0
[5 empty] | COEFICIENTE DE PASE |  | 1
[5 empty] | PRECIO UNITARIO ($/m²) |  | 0
| 2.2 | Demolición de vereda de hormigón (fachada norte) | m² | 0 | 0
MANO DE OBRA
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA = |  |  |  |  | 0 | 0%
MATERIALES
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  | SUBTOTAL MATERIALES = |  |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPOS y OTROS RECURSOS
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  | SUBTOTAL EQUIPO = |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | COSTO-NETO |  | 0
[5 empty] | COEFICIENTE DE PASE |  | 1
[5 empty] | PRECIO UNITARIO ($/m²) |  | 0
3 |  | ESTRUCTURA
| 3.1 | Columnas de hormigón armado | m³ | 0 | 0
MANO DE OBRA
|  | Oficial | No es mano de obra | 22.8 | No es mano de obra
|  | Ayudante | No es mano de obra | 20.5 | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA = |  |  |  |  | 0 | 0%
MATERIALES
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  | SUBTOTAL MATERIALES = |  |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPOS y OTROS RECURSOS
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  | SUBTOTAL EQUIPO = |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | COSTO-NETO |  | 0
[5 empty] | COEFICIENTE DE PASE |  | 1
[5 empty] | PRECIO UNITARIO ($/m³) |  | 0
| 3.2 | Platabandas | Ud. | 0 | 0
MANO DE OBRA
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA = |  |  |  |  | 0 | 0%
MATERIALES
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  | SUBTOTAL MATERIALES = |  |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPOS y OTROS RECURSOS
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  | SUBTOTAL EQUIPO = |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | COSTO-NETO |  | 0
[5 empty] | COEFICIENTE DE PASE |  | 1
[5 empty] | PRECIO UNITARIO ($/Ud.) |  | 0
4 |  | ALBAÑILERÍA
| 4.1 | Mampostería en elevación de ladrillo cerámico (incluye encadenado y capa aisladora) | m² | 0 | 0
MANO DE OBRA
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA = |  |  |  |  | 0 | 0%
MATERIALES
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  | SUBTOTAL MATERIALES = |  |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPOS y OTROS RECURSOS
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  | SUBTOTAL EQUIPO = |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | COSTO-NETO |  | 0
[5 empty] | COEFICIENTE DE PASE |  | 1
[5 empty] | PRECIO UNITARIO ($/m²) |  | 0
4.2 |  | REVOQUES
| 4.2.1 | Comunes a la cal en Interiores y Exteriores | m² | 0 | 0
MANO DE OBRA
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA = |  |  |  |  | 0 | 0%
MATERIALES
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  | SUBTOTAL MATERIALES = |  |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPOS y OTROS RECURSOS
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  | SUBTOTAL EQUIPO = |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | COSTO-NETO |  | 0
[5 empty] | COEFICIENTE DE PASE |  | 1
[5 empty] | PRECIO UNITARIO ($/m²) |  | 0
5 |  | HERRERIA
| 5.1 | Portón de Chapa Acanalada | m² | 0 | 0
MANO DE OBRA
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA = |  |  |  |  | 0 | 0%
MATERIALES
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  | SUBTOTAL MATERIALES = |  |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPOS y OTROS RECURSOS
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  | SUBTOTAL EQUIPO = |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | COSTO-NETO |  | 0
[5 empty] | COEFICIENTE DE PASE |  | 1
[5 empty] | PRECIO UNITARIO ($/m²) |  | 0
| 5.2 | Puertas de emergencia | Ud. | 0 | 0
MANO DE OBRA
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA = |  |  |  |  | 0 | 0%
MATERIALES
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  | SUBTOTAL MATERIALES = |  |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPOS y OTROS RECURSOS
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  | SUBTOTAL EQUIPO = |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | COSTO-NETO |  | 0
[5 empty] | COEFICIENTE DE PASE |  | 1
[5 empty] | PRECIO UNITARIO ($/Ud.) |  | 0
6 |  | PINTURAS
| 6.1 | Al latex para muros interiores, tabiques y cielorrasos | m² | 0 | 0
MANO DE OBRA
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA = |  |  |  |  | 0 | 0%
MATERIALES
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  | SUBTOTAL MATERIALES = |  |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPOS y OTROS RECURSOS
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  | SUBTOTAL EQUIPO = |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | COSTO-NETO |  | 0
[5 empty] | COEFICIENTE DE PASE |  | 1
[5 empty] | PRECIO UNITARIO ($/m²) |  | 0
| 6.2 | Esmalte sintético | m² | 0 | 0
MANO DE OBRA
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA = |  |  |  |  | 0 | 0%
MATERIALES
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  | SUBTOTAL MATERIALES = |  |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPOS y OTROS RECURSOS
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  | SUBTOTAL EQUIPO = |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | COSTO-NETO |  | 0
[5 empty] | COEFICIENTE DE PASE |  | 1
[5 empty] | PRECIO UNITARIO ($/m²) |  | 0
7 |  | LIMPIEZA DE OBRA
| 7.1 | Limpieza de obra | Gl. | 0 | 0
MANO DE OBRA
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  |  | No es mano de obra |  | No es mano de obra
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA = |  |  |  |  | 0 | 0%
MATERIALES
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  |  | No es material |  | No es material
|  | SUBTOTAL MATERIALES = |  |  |  |  | 0 | 0%
EQUIPOS y OTROS RECURSOS
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  |  | No es EQ. ni Otro Rec. |  | No es EQ. ni Otro Rec.
|  | SUBTOTAL EQUIPO = |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | COSTO-NETO |  | 0
[5 empty] | COEFICIENTE DE PASE |  | 1
[5 empty] | PRECIO UNITARIO ($/Gl.) |  | 0

## PRESUP. DETALLADO
Obra:
Contratista: |  |  |  |  | Fecha:
Ubicación:
PRESUPUESTO DETALLADO
Item | DESIGNACION | UD. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | INC. RUBRO | INC. GLOBAL
1 | TRABAJOS PREPARATORIOS |  |  |  | 0 | 0% | 0%
1.1 | Obrador y cierre de obra | Gl. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.2 | Replanteo y verificación de tareas y medidas | Gl. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO CUBIERTA |  |  |  | 0 | 0% | 0%
2.1 | Demolición de tabique de hormigón y vereda (fachada sur) | m² | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.2 | Demolición de vereda de hormigón (fachada norte) | m² | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3 | ESTRUCTURA |  |  |  | 0 | 0% | 0%
3.1 | Columnas de hormigón armado | m³ | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.2 | Platabandas | Ud. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4 | ALBAÑILERÍA |  |  |  | 0 | 0% | 0%
4.1 | Mampostería en elevación de ladrillo cerámico (incluye encadenado y capa aisladora) | m² | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.2 | REVOQUES
4.2.1 | Comunes a la cal en Interiores y Exteriores | m² | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5 | HERRERIA |  |  |  | 0 | 0% | 0%
5.1 | Portón de Chapa Acanalada | m² | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.2 | Puertas de emergencia | Ud. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6 | PINTURAS |  |  |  | 0 | 0% | 0%
6.1 | Al latex para muros interiores, tabiques y cielorrasos | m² | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.2 | Esmalte sintético | m² | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  | 0 | 0% | 0%
7.1 | Limpieza de obra | Gl. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0%
EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS … CON xx/100

## PLAN DE AVANCE
Obra: |  |  |  | PLAN DE AVANCE
Fecha:
Contratista:
Item | DESIGNACION | PRECIO TOTAL | INC. GLOBAL | MES 1 |  | MES 2 |  | MES 3
|  |  |  | % | $ | % | $ | % | $
1 | TRABAJOS PREPARATORIOS | 0 | 0%
1.1 | Obrador y cierre de obra | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
1.2 | Replanteo y verificación de tareas y medidas | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
2 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO CUBIERTA | 0 | 0%
2.1 | Demolición de tabique de hormigón y vereda (fachada sur) | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
2.2 | Demolición de vereda de hormigón (fachada norte) | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
3 | ESTRUCTURA | 0 | 0%
3.1 | Columnas de hormigón armado | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
3.2 | Platabandas | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
4 | ALBAÑILERÍA | 0 | 0%
4.1 | Mampostería en elevación de ladrillo cerámico (incluye encadenado y capa aisladora) | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
4.2 | REVOQUES | [8 empty] | 0%
4.2.1 | Comunes a la cal en Interiores y Exteriores | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
5 | HERRERIA | 0 | 0%
5.1 | Portón de Chapa Acanalada | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
5.2 | Puertas de emergencia | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
6 | PINTURAS | 0 | 0%
6.1 | Al latex para muros interiores, tabiques y cielorrasos | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
6.2 | Esmalte sintético | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
7 | LIMPIEZA DE OBRA | 0 | 0%
7.1 | Limpieza de obra | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
TOTAL |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0
ACUMULADO |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Curva de avance
Obra:
Fecha:
Contratista:

## Hoja1 (hidden)
X | Y
0 | 0%
1
2
3